## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 《攀枝花文学》杂志
主管部门 |  | 攀枝花市文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 实施单位（盖章） | 攀枝花文学院（《攀枝花》杂志社）
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 和各地文联主办的文学期刊开展文学创作交流。《攀枝花文学》为双月刊，编印《攀枝花文学》每年6期，每期18万字，每期300册。其中（印刷费：6期；稿酬：6期；样刊邮寄费：6期），合计：50000元 |  |  |  |  | 2024年编印《攀枝花文学》6期，每期18万字，刊印杂志1900册。其中（印刷费：6期；稿酬：6期；样刊邮寄费：6期），合计：50000元
| 2.项目实施内容及过程概述 | 圆满完成全年组稿130余件任务，刊印1900册杂志；“头条作家”、“本土新秀”栏目成功推出6名本土作家作品，在本地文学圈引发关注；与水利局联合推出“水利与共富同行”特刊，将水利文化与文学创作有机结合；与《攀枝花日报》副刊合作顺利，提供的4期稿件提升刊物曝光度；《攀枝花文学·庆祝建市60周年特刊》征稿活动收到2000余篇投稿，储备大量优秀作品；评选并刊发2023年度优秀作品，激励作者创作，执行成果显著。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 5 | 5 | 5 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%;2.年中未发生预算调整的（追加或调减）；3.无其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 5 |  |  |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 刊印杂志数量 | = | 编印《攀枝花文学》每年6期，每期18万字，每期300册。 | 期 | 编印《攀枝花文学》每年6期，每期18万字，1-4期每期300册，5-6期每期350册。 | 20 | 20
|  | 质量指标 | 杂志质量 | 定性 | 高质量完成攀枝花文学杂志2024年编印工作，推出作品具有较高阅读价值和文学价值。 |  | 高质量完成攀枝花文学杂志2024年编印工作 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成当年杂志实现 | ≦ | 2024年1月至2024年12月，2024年底前完成6期杂志编印 |  | 2024年底前完成全年6期编印任务 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 花费成本 | ≦ | 稿酬费6000×6期=36000元，印刷及邮寄费14000元 | 元 | 稿酬费6000×6期=36000元，印刷及邮寄费14000元 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动本地文艺发展的作用 | 定性 | 通过发表攀枝花文学艺术作品及国内部分文学艺术作品，为本土地作家提供发表阵地、服务作家群，推动文学事业发展。 |  | 在“本土新秀”、“头条作家”重点推出6位本土作家，在本地文学圈引发关注 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90% | % | 95 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 98
评价结论 | 优秀。攀枝花文学杂志2024年度部门预算绩效自评总体结论为优秀，自评得分98分。通过科学决策、高效执行，达成各项绩效目标，有力推动攀枝花文学事业发展。圆满完成全年组稿130余件任务，刊印1900册杂志；“头条作家”、“本土新秀”栏目成功推出6名本土作家作品，在本地文学圈引发关注；与水利局联合推出“水利与共富同行”特刊，将水利文化与文学创作有机结合；与《攀枝花日报》副刊合作顺利，提供的4期稿件提升刊物曝光度；《攀枝花文学·庆祝建市60周年特刊》征稿活动收到2000余篇投稿，储备大量优秀作品；评选并刊发2023年度优秀作品，激励作者创作，执行成果显著.
存在问题 | 近年来财政困难，预算资金少，一定程度上限制了刊物的发行，影响刊物影响力。
改进措施 | 争取政府扶持政策，进一步争取财政资金，助力刊物发展。在预算中将杂志印刷费、作家稿费、杂志邮寄费等相关费用进行提前安排，确保资金使用到位，提高预算灵活性。对财政划拨的资金使用严格按预算执行，确保资金流向与预算一致。
项目负责人：周强 |  |  |  |  | 分管领导：李吉顺
部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）
项目名称 |  | 市级协会及公益性文艺活动经费
主管部门 |  | 攀枝花市文学艺术界联合会 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 市文联组织联络科
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 落实贯彻习近平总书记关于繁荣发展新时代中国特色社会主义文艺的系列重要讲话精神及《中共攀枝花市委关于繁荣发展社会主义文艺的实施意见》（攀委发〔2016〕5号）要求，通过支持市级各文艺家协会各项文艺事业的创作活动，营造丰富文艺创作氛围，发掘文艺人才，以“出作品、出人才”出发点和落脚点，讲好攀枝花故事。2024年组织全市16个文艺协会艺家重点开展，定点扶贫援木里县藏区书画创作、展示活动（1万元）；参加上级协会会议所需差旅费1万元；举办文艺下基层等品牌文化惠民（文艺大讲堂18场，1万元），举办“文艺两新”发展及重点文艺作品研讨活动及开展创作采风（1万元），共需活动经费4万元。 |  |  |  |  | 2024年年初预算4万元，年中追加2万元，合计6万元，我单位及时调整了目标。完成工作如下：举办文艺大讲堂，一代人、两地书、三线情、世代传“见字如晤 家国情怀”—百封三线建设家书展，完成市书法家协会、市文艺评论家协会、市摄影家协会、市文艺志愿者协会年审工作，组织市摄影家协会、市美术家协会、市戏剧家协会采风创作、参加2024年四川省少儿戏剧人才培训、组织参加省级协会代表大会，支付开展文艺志愿服务活动、编印市中华诗词学会22023-2024合订版《金雅诗词》。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 2024年，市文联组联科通过组织丰富多彩的文艺志愿服务活动，通过对市级文艺家协会开展或参加采风活动、笔会、研讨会、培训会、展览、出版书籍、购买戏服、财务审计等文艺活动的大力支持，使得我市2024年出作品、出人才取得新成果，重点文艺活动卓有成效，文艺惠民活动走深走实，为我市高质量发展建设共同富裕试验区、实现人民群众精神共富做出了突出贡献。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
预算数
| 总额 | 4 | 6 | 6 |  |  | 100% | 10 | 10 | 预算执行率为100%;年中追加2万元预算，用于举办一代人、两地书、三线情、世代传“见字如晤 家国情怀”—百封三线建设家书展。
| 其中：财政资金 | 6 |  |  |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 |  |  |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 开展专题公益文化活动场次 | ≥ | 主题活动不低于3场次及文艺讲座18场次 | 场 | 主题活动举办了20多场，文艺大讲堂公益讲座举办了15场。 | 20 | 18 | 因考虑到邀请文艺大讲堂授课老师有难度，由2024年第一季度每个月举办两场文艺大讲堂调整为每个月一期文艺大讲堂。
|  | 质量指标 | 公益活动质量 | 定性 | 协会活动效果显著，会员深度参与，提升协会凝聚力；提供展示平台，较好出作品推人才；讲好攀枝花故事。 |  | 我市2024年出作品、出人才取得新成果，重点文艺活动卓有成效，文艺惠民活动走深走实，为我市高质量发展建设共同富裕试验区、实现人民群众精神共富做出了突出贡献。 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 完成期限 | ≤ | 2024年年底前完成各类文艺活动。 |  | 2024年年底前完成了各类文艺活动。 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 开展活动成本预算控制数 | ≤ | 4 | 万元 | 2024年初预算为4万元，年中追加了2万元预算（举办一代人、两地书、三线情、世代传“见字如晤 家国情怀”—百封三线建设家书展），活动6万元。 | 20 | 20
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对我市文艺事业繁荣作用 | 定性 | 汇聚社会力量、市场力量、文艺家个体力量，共克时艰，共创文艺繁荣，共享文艺荣光。 |  | 通过组织丰富多彩的文艺活动和文艺志愿服务活动，通过对市级文艺家协会举办展览、培训等的大力支持，对繁荣发展我市文艺事业起到 了积极作用。 | 10 | 10
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众的满意度 | ≥ | 90 | ％ | 98 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 96
评价 | 优秀。2024年，市文联组联科通过组织丰富多彩的文艺志愿服务活动，通过对市级文艺家开展或参加采风活动、笔会、研讨会、培训会、展览、出版书籍、购买戏服、财务审计等文艺活动的大力支持，使得我市2024年出作品、出人才取得新成果，重点文艺活动卓有成效，文艺惠民活动走深走实，为我市高质量发展建设共同富裕试验区、实现人民群众精神共富做出了突出贡献。
结论
存在 | 16个市级文艺家协会举办或参加文艺活动或文艺志愿服务活动的热情和积极性不均衡。
问题
改进 | 争取政府扶持政策，进一步争取财政资金，对财政划拨的资金使用严格按预算执行，确保资金流向与预算一致。不断形成文艺发展推动力，积极协同各相关部门和社会机构，找准找实切入点和着力点，提供、链接和融通更多资源与平台。
措施
项目负责人：胡晓莉 |  |  |  |  | 分管领导：李吉顺

## 纵向
部门代码 | 部门名称 | 单位代码 | 单位名称 | 一般公共预算
|  |  |  | 年初预算数 | 调整后预算数 | 支付数
|  |  |  | 0 | 0 | 0