## 自评表
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040023T000007910255-《攀枝花文学》杂志
主管部门 |  | 攀枝花市文学艺术界联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市文学艺术界联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 《攀枝花文学》杂志是攀枝花市文联系统的内部刊物，面向全市文联系统及宣传文化系统出版，创刊于1973年，前身为《攀枝花文艺》，主要内容是发表本土文学工作者、爱好者的优秀文学作品及国内部分文学艺术作品，为本土广大文学爱好者提供展示优秀作品的唯一纯文学平台，与全国全省各地文联主办的文学期刊开展文学创作交流。《攀枝花文学》为双月刊，编印《攀枝花文学》每年6期，每期发表小说、诗歌、散文、文学评论等著作8-9万字，每期印刷350册。本年计划推出纪念建市60周年专刊，“文学攀军”小说专栏，新增本土新秀栏目（发表90、00后文学新人作品），丰富刊物内容及提升品质。 |  |  |  |  | 全年出版《攀枝花文学》6期，刊发作品160余篇；完成全年印刷任务每期350册；推出“攀枝花开发建设六十周年特刊”；开设“建设共同富裕试验区·名家名编攀枝花采风作品选”专栏；围绕抗战胜利80周年开展征文活动，承办4场省级文学活动，深入县（区）开展改稿看稿；扶持本土新秀，推出优秀作者6人，优秀作品160件。其中发表三线建设、乡村振兴、共同富裕和反映攀枝花人文精神题材文艺作品60余件。在市内外产生了广泛影响，体现了文学艺术围绕中心服务大局，促发展、惠民生、育人才的职能职责，以文学的方式宣传攀枝花，进一步提升了攀枝花的文化影响力。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 本年度，《攀枝花文学》按双月刊要求，全年出版6期，每期印刷350册，刊发作品160余篇，完成既定出版任务。 主题策划上，推出“攀枝花开发建设六十周年特刊”，并围绕抗战胜利80周年开展主题征文，彰显时代与城市精神。 人才培育方面，重点打造“本土新秀”栏目，扶持90后、00后文学新人，青年作者周小童入选省级研修班；本刊首发小说登陆《红岩》，提升本土文学影响力。 同时，承办4场省级文学活动，深入县区开展多场改稿会，以文学惠民、培育本土创作力量，推动区域文学繁荣。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 6 | 5.974 | 6 |  |  | 99.5% | 10 | 10 | 1.预算执行率=99.5%，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 6 | 5.974 | 6 |  |  | 99.5% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 各类体裁文章 | ≥ | 4 | 类 | 4 | 5 | 4
|  |  | 刊印数量 | ≥ | 350 | 册/期 | 350 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 出版作品达标率 | ＝ | 100 | % | 100 | 20 | 20
|  | 时效指标 | 当年完成率 | ＝ | 100 | % | 100 | 10 | 10
|  |  | 刊发期数 | ≥ | 6 | 期/年 | 6 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文艺发展的作用 | 定性 | 通过发表攀枝花文学艺术作品及国内部分文学艺术作品，为本土地作家提供发表阵地、服务作家群，推动文学事业发展 |  | 完成 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 10
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 6 | 万元 | 5.97 | 10 | 8
合计 | [7 empty] | 100 | 95
评价结论 | 本项目得分95分，属于优秀等次。总体完成情况良好，核心出版任务全面达成：全年按计划刊印6期，每期350册，出版作品达标率100%，预算控制在6万元以内，时效与成本指标均接近满分完成。通过推出纪念特刊、主题征文、扶持本土新秀等举措，有效推动了区域文学发展，本土作者作品影响力显著提升，较好履行了文学阵地建设与人才培育职责。
存在问题 | 无
改进措施 | 无
项目负责人：李吉顺 |  |  |  |  | 财务负责人：郑虎
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014195480-攀枝花摄影采风创作交流活动
主管部门 |  | 攀枝花市文学艺术界联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市文学艺术界联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 完成成都、攀枝花两地展览；宣传攀枝花城市形象，推进攀枝花文旅融合发展。 |  |  |  |  | 市文联经过上党组会研究、比选、施工、验收等环节，已支付供应商2.7901万元，圆满完成了金江展厅的改造提升任务。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 项目实施内容及过程概述：该项目分为两个阶段推进，2025年年底前完成金江展厅的改造提升，2026年完成摄影采风交流活动的主题活动。2025年，市文联经过上党组会研究、比选、施工、验收等环节，已支付供应商2.7901万元，圆满完成了金江展厅的改造提升任务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 3 | 3 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 3 | 3 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 展出场次 | ≥ | 1 | 场次 | 1 | 10 | 8
|  |  | 活动数量 | ≥ | 1 | 场次 | 3 | 5 | 5
|  |  | 文化交流次数 | ≥ | 1 | 次 | 3 | 5 | 5
|  |  | 收集作品数量 | ≥ | 100 | 件 | 100 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 公共文化设施使用率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  |  | 群众参与人数 | ≥ | 3000 | 人次 | 5000 | 5 | 5
|  |  | 免费开放时间 | ≥ | 30 | 天 | 60 | 10 | 10
|  |  | 市级以上作品入展率 | ≥ | 100 | % | 100 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 完成时限 | 定性 | 2025年12月完成1成都交流 |  | 完成 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 攀枝花城市形象展示 | 定性 | 宣传城市形象 |  | 完成 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政预算额 | ≤ | 3 | 万元 | 3 | 5 | 5
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 93分，优秀等次
存在问题 | 该项目分为两个阶段推进，2025年年底前完成金江展厅的改造提升，2026年完成摄影采风交流活动的主题活动。
改进措施 | 无
项目负责人：郑虎 |  |  |  |  | 财务负责人：郑虎
部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）
项目名称 |  | 51040026T000014757270-"大美攀枝花“书画交流活动
主管部门 |  | 攀枝花市文学艺术界联合会部门 |  |  |  |  | 实施单位 （盖章） | 攀枝花市文学艺术界联合会
项目基本情况 | 1.项目年度目标完成情况 | 项目年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
|  | 以书法美术交流活动的形式展示攀枝花自然人文风光和发展成就，传承弘扬新时代攀枝花精神。为攀枝花高质量发展建设共同富裕实验区服务。 |  |  |  |  | 2025年，市委宣传部、市文联举办了“大美攀枝花”—攀枝花书画交流活动，邀请了中央美院师生到攀枝花开展采风写生创作，面向市内书画家征稿，邀请了部分国内书画名家作品参加交流活动，完成了交流活动场地布置、宣传推介及活动成果交流。此项目分两个阶段开展，2025年完成了一次书画交流采风写生活动，2026年将继续完成书画交流采风写生活动的主题活动。
| 2.项目实施内容及过程概述 | 025年1月份，组织5名评委评选了攀枝花市书画交流活动投稿作品。2025年1月份，由我市一家专业的设计公司进行了“大美攀枝花”书画交流活动场地布置设计及财评。2025年2月份，通过邀请中央美院、四川美术学院、广州美术学院里的10余位国内知名艺术家莅攀进行采风创作，并组织本地文艺工作者学习交流，创作展示了攀枝花建市以来，特别是进入新时代以来取得的历史性发展成就，传承弘扬了新时代攀枝花精神，为攀枝花高质量发展建设共同富裕试验区服好务。
预算执行情况（10分） | 年度预算数（万元） | 年初预算 | 调整后预算数 | 预算执行数 |  |  | 预算执行率 | 权重 | 得分 | 原因
| 总额 | 0 | 6.7069 | 6.7069 |  |  | 100% | 10 | 10 | 1.预算执行率=100%，预算执行率未达到90%的需说明原因（100字以内）;2.年中发生预算调整的（追加或调减）,应单独说明理由；3.其他资金包括：社会投入资金、银行贷款.
| 其中：财政资金 | 0 | 6.7069 | 6.7069 |  |  | 100% | / | /
| 财政专户管理资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 单位资金 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | / | /
| 其他资金 | [6 empty] | / | /
绩效指标（90分） | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 完成值 | 权重 | 得分 | 未完成原因分析
| 产出指标 | 数量指标 | 交流天数 | ≥ | 5 | 天 | 5 | 5 | 3
|  |  | 受益群众数 | ≥ | 60 | 人次 | 60 | 5 | 5
|  |  | 展出作品数量 | ≥ | 100 | 张 | 100 | 10 | 10
|  | 质量指标 | 参展作者国家级会员占比 | ≥ | 10 | % | 10 | 10 | 10
|  |  | 参展作者省级会员占比 | ≥ | 20 | % | 20 | 10 | 10
|  | 时效指标 | 任务完成时间 | 定性 | 2026年12月前 |  | 完成 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推介入展作品在市内媒体宣传发表率 | ≥ | 100 | % | 100 | 20 | 18
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展群众满意度 | ≥ | 90 | % | 92 | 10 | 7
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | ≤ | 7 | 万元 | 6.71 | 10 | 10
合计 | [7 empty] | 100 | 93
评价结论 | 93分，优秀等次
存在问题 | 此项目分两个阶段开展，2025年完成了一次书画交流采风写生活动，2026年将继续完成书画交流采风写生活动的主题活动。
改进措施 | 无
项目负责人：李吉顺 |  |  |  |  | 财务负责人：郑虎
1、报表说明:该报表查询项目信息、绩效目标信息、预算及执行情况，用于预算单位查询导出开展项目自评。
2、取数口径：部门项目绩效目标表信息，包括年初预算、追加预算、结转预算和调整预算的绩效目标（以项目的最终绩效目标为准）。
适用地区：全省范围
适用用户：部门用户、单位用户